## Cronograma de proyecto simple
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - BARBERIA EL ARRIERO ILUSTRADO
EN RIESGO | NOMBRE DE LA TAREA | NOMBRE DE LA SUBTAREA | ESTADO | ASIGNADA A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | COMENTARIOS
| FASE 1: Levantamiento y Primer Prototipo | DURACIÓN (días) | Completo | Johan Ibarra | 2026-08-02 | 2026-08-15 | 14
| DURACIÓN (días) | 1.1 Entrevista y catalogo de precios | Completo | Johan Ibarra | 2026-08-02 | 2026-08-06 | 5
| DURACIÓN (días) | 1.2 Arquitectura HTML5 y paleta cafetera | Completo | Johan Ibarra | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 4
| DURACIÓN (días) | 1.3 Prototipo v1 (Barberia El Arriero) | Completo | Johan Ibarra | 2026-08-11 | 2026-08-15 | 5
| FASE 2: Exploracion de Plantillas Externas | DURACIÓN (días) | Completo | Johan Ibarra | 2026-08-16 | 2026-08-31 | 16
| DURACIÓN (días) | 2.1 Pruebas con plantilla Kronos | Completo | Johan Ibarra | 2026-08-16 | 2026-08-21 | 6
| DURACIÓN (días) | 2.2 Deteccion de rigidez y descarte | Completo | Johan Ibarra | 2026-08-22 | 2026-08-25 | 4
| DURACIÓN (días) | 2.3 Desarrollo Version 2 extendida | Completo | Johan Ibarra | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 6
| FASE 3: Sobreingenieria Full-Stack con IA | DURACIÓN (días) | Completo | Johan Ibarra | 2026-09-01 | 2026-09-25 | 25
| DURACIÓN (días) | 3.1 Setup React 19 + TypeScript + Vite | Completo | Johan Ibarra | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 8
| DURACIÓN (días) | 3.2 Servidor Express backend REST | Completo | Johan Ibarra | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 8
| DURACIÓN (días) | 3.3 Integracion Gemini AI SDK | Completo | Johan Ibarra | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 6
| DURACIÓN (días) | 3.4 Auditoria de costos y sobreingenieria | Completo | Johan Ibarra | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 3
| FASE 4: Simplificacion Frontend | DURACIÓN (días) | Completo | Johan Ibarra | 2026-09-26 | 2026-10-08 | 13
| DURACIÓN (días) | 4.1 Retiro de Express (v5_simplificado) | Completo | Johan Ibarra | 2026-09-26 | 2026-10-02 | 7
| DURACIÓN (días) | 4.2 Evaluacion friccion Node en cliente | Completo | Johan Ibarra | 2026-10-03 | 2026-10-06 | 4
| DURACIÓN (días) | 4.3 Decision de retorno a Vanilla puro | Completo | Johan Ibarra | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2
| FASE 5: Consolidacion Definitiva (v3) | DURACIÓN (días) | Completo | Johan Ibarra | 2026-10-09 | 2026-10-19 | 11
| DURACIÓN (días) | 5.1 Estructuracion Vanilla con config.js | Completo | Johan Ibarra | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 5
| DURACIÓN (días) | 5.2 Algoritmo acumulativo de turnos | Completo | Johan Ibarra | 46309 | 46311 | 3
| DURACIÓN (días) | 5.3 Seguridad CSP, Honeypot y A11y | Completo | Johan Ibarra | 46312 | 46313 | 2
| DURACIÓN (días) | 5.4 Sincronizacion Git y Despliegue | Completo | Johan Ibarra | 46314 | 46314 | 1
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Cronograma de proyecto simple -
PLANTILLA DE CRONOGRAMA DE PROYECTO SIMPLE
EN RIESGO | NOMBRE DE LA TAREA | NOMBRE DE LA SUBTAREA | ESTADO | ASIGNADA A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | COMENTARIOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Haga clic con el botón derecho en el eje horizontal (valor) para formatear los ajustes mínimos y máximos enlazados en Opciones de ejes.* Elimine las filas sin rellenar de su tabla.*

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.